MARCHE PUBLIC DE TRAVAUX VILLE DE MIOS LOTISSEMENT COMMUNAL DES GEMMEURS EN 7 LOTS EXECUTION DES TRAVAUX V.R.D.

CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES (C.C.A.P) PIECE 3

MARCHE A PROCEDURE ADAPTEE

| Dressé par : Jean-François BLADIER Géomètre-Expert 9, rue du Colonel R. Picqué 33380 - MARCHEPRIME Tél. 05-57-71-11-84. Fax.05-57-71-10-99. Adresse Internet : bladier.geometre@wanadoo.fr |  | LOT 1 : Voirie Assainissement Eaux Usées Assainissement Eaux Pluviales LOT 2 : Adduction d’Eau Potable Adduction Gaz |
| --- | --- | --- |

SOMMAIRE

C.C.A.P. du 14 OCTOBRE 2013

Art. 1            - Objet du marché - Dispositions générales - Intervenants

Art. 2            - Documents contractuels

Art. 3            - Prix et mode d’évaluation des ouvrages

Art. 4            - Délai d’exécution

Art. 5            - Clauses de financement et de sûreté

Art. 6            - Provenance, qualité, contrôle et prise

en charge des matériaux et produits

Art. 7            - Implantation des ouvrages

Art. 8            - Préparation, coordination et exécution

des travaux

Art. 9            - Contrôles et réception des travaux

Art. dernier  - Dérogations aux documents généraux

# Article 1 - Objet du marché - Dispositions générales - Intervenants

Les stipulations du présent cahier des clauses administratives particulières (libelle CCAP) concernent le marché relatif aux travaux ou aux ouvrages suivants :

EXECUTION DES TRAVAUX V.R.D. LOTISSEMENT « COMMUNAL DES GEMMEURS »

Adresse des travaux : Commune de MIOS

Les travaux à réaliser relèvent de la 3ème catégorie au sens du code du travail (article

R. 238-8) et de la Loi n° 93-1418 du 31 décembre 1993 relative à la coordination en matière de sécurité sur les chantiers.

La description des ouvrages et leurs spécifications techniques sont indiquées dans le cahier des clauses techniques particulières (CCTP).

A défaut d’indication dans l’acte d’engagement du domicile élu par l’entrepreneur à proximité des travaux, les notifications se rapportant au marché sont faites à la mairie du lieu principal des travaux jusqu’à ce que l’entrepreneur ait fait connaître au maître de l’ouvrage l’adresse du domicile qu’il a élu.

## 1.1 - Tranches et lots

Les travaux se feront en une seule tranche et en deux lots

LOT 1 : Voirie

Assainissement Eaux Usées

Assainissement Eaux Pluviales

LOT 2 : Adduction d’Eau Potable

Adduction Gaz

## 1.2 - Maîtrise d’œuvre - Ordonnancement, Coordination et Pilotage du   Chantier (O.P.C.)

La maîtrise d’œuvre est assurée par Jean-François BLADIER – Géomètre- Expert

avec la mission suivante : AVP, PRO, ACT, VISA, DET, AOR.

Ordonnancement, Coordination et Pilotage du chantier (O.P.C.) .

## 1.3 - Coordination Sécurité et protection de la santé

Une coordination en matière de sécurité et de protection de la santé des travailleurs est organisée, aux fins de prévenir les risques résultant des interventions simultanées ou successives des entreprises et de prévoir, lorsqu’elles s’imposent l’utilisation de moyens communs tels que les infrastructures, les moyens logistiques et les protections collectives, ainsi que de gérer les travaux réalisés en zone publique avec protection des personnes extérieures aux chantiers.

La mission de coordination, assurée pendant la phase réalisation des travaux, est confiée à :

Sarl SPS BASSIN

2 Chemin des Genevriers

33610 CESTAS

## 1.4 - Contrôle Technique

Sans objet.

## 1.5 - Durée du marché

La durée maximale du marché est fixée à trois mois non compris la période de

préparation fixée à 1 mois.

Départ des délais à partir de l’ordre de service.

# Article 2 - Documents contractuels

Les pièces constitutives du marché sont les suivantes par ordre de priorité décroissante :

## a) Pièces particulières :

- Acte d’engagement (A.E.) ;

- Cahier des clauses administratives particulières (C.C.A.P.) du 14/10/2013 dont l’exemplaire conservé dans les archives de l’administration fait seul foi ;

- Calendrier détaillé d’exécution, visé à l’article 4.1 du présent cahier dont l'exemplaire original conservé dans les archives du maître de l'ouvrage fait seul foi ;

- Cahier des clauses techniques particulières (CCTP) du 14/10/2013 ;

- Plans des ouvrages ;

- Décomposition du prix global forfaitaire (devis).

- Le mémoire technique du titulaire.

## b) Pièces générales :

Les documents applicables sont ceux en vigueur au premier jour du mois d’établissement des prix, tel que ce mois est défini au 3.5.2 du présent cahier.

- Cahier des clauses techniques générales (C.C.T.G.) applicables aux marchés publics de travaux ;

- Cahier des clauses administratives générales (C.C.A.G.) applicables aux marchés publics de travaux  approuvé par l’Arrêté du 8 Septembre 2009.

- Le Cahier des Clauses Spéciales des Documents Techniques Unifiés (CCSDTU) énumérés à l'annexe I de la circulaire du Ministre chargé de l'économie et des Finances relative au cahier des clauses administratives spéciales des marchés publics de travaux de bâtiment, compte tenu des modifications qui leur sont apportées par l'annexe 2 à cette circulaire.

# Article 3 - Prix et mode d’évaluation des ouvrages

## 3.1 - Répartition des paiements

L’acte d’engagement indique ce qui doit être réglé :

- soit à l’entrepreneur titulaire et à ses sous-traitants ;

- soit au mandataire, ses cotraitants et leurs sous-traitants.

## 3.2 - Tranche conditionnelle

Sans objet.

## 3.3 - Répartition des dépenses communes de chantier

### 3.3.1 - Dépenses d’investissement

Selon CCTP.

### 3.3.2 - Dépenses d’entretien

Selon CCTP.

## 3.4 - Contenu des prix - Mode d’évaluation des ouvrages et de règlement des comptes - Travaux en régie

### 3.4.1 - Modalités d’établissement des prix

Les prix du marché sont hors T.V.A. et sont établis :

- en tenant compte des dépenses liées aux mesures particulières concernant la Sécurité et la Protection de la Santé (SPS), de la notification du marché à la fin du délai de garantie de parfait achèvement ;

- en tenant compte des dépenses communes de chantier, mentionnées au 3.3 ci-dessus ;

### 3.4.2 - Prestations fournies à l’entrepreneur

Sans objet.

### 3.4.3 - Caractéristiques des prix pratiqués

Les ouvrages ou prestations faisant l’objet du marché sont réglés :

- par application d'un prix global forfaitaire.

### 3.4.4 - Documents concernant les prix à fournir au début des travaux

Sans objet.

### 3.4.5 - Travaux en régie :

Sans objet.

### 3.4.6 - Modalités de règlement des comptes

Les projets de décomptes sont présentés conformément à l’article 13 du C.C.A.G.

Le règlement des travaux se fait par des acomptes mensuels et un solde.

Le paiement des sommes dues est effectué dans un délai global maximum de

30 jours.

### 3.4.7 - Prestations comportant un délai important de fabrication ou de stockage en usine

Sans objet.

### 3.4.8 - Approvisionnements

Les approvisionnements dans les ateliers de l’entrepreneur ou sur chantier ne peuvent pas figurer dans les décomptes de travaux.

## 3.5 - Variation dans les prix

Les répercussions sur les prix du marché des variations des éléments constitutifs du coût des travaux sont réputées réglées par les stipulations ci-dessous :

### 3.5.1 - Type de variation des prix

Les prix sont fermes, actualisables suivant les modalités fixées au 3.5.3 et 3.5.4 du présent cahier.

### 3.5.2 - Mois d’établissement des prix du marché

Les prix du présent marché sont réputés établis sur la base des conditions économiques du mois ci-après : Octobre 2013; ce mois est appelé "mois zéro".

### 3.5.3 - Choix des index de référence

L'index de référence I choisi en raison de sa structure pour l’actualisation des prix des travaux faisant l’objet du marché est : Index TP01.

Les primes, pénalités, retenues et indemnités sont actualisées selon l'index de référence.

### 3.5.4 - Modalités de variation des prix

L’actualisation est effectuée par application aux prix d’un coefficient donné par la formule :

Cn = Id-3/Io

où Io et Id-3 sont les valeurs prises respectivement au mois zéro et au mois d-3 par l’index de référence I du marché sous réserve que le mois d du début du délai contractuel d’exécution des travaux soit postérieur de plus de trois mois au mois zéro.

Pour la mise en œuvre de cette formule et par dérogation à l'article 10.4 du CCAG, les calculs intermédiaires et finaux sont effectués avec au maximum quatre décimales.

### 3.5.5 - Variations des frais de coordination

Sans objet.

### 3.5.6 - Variations provisoires

Lorsqu’une actualisation a été effectuée provisoirement en utilisant un index antérieur à celui qui doit être appliqué, il n’est procédé à aucune actualisation avant l’actualisation définitive, laquelle intervient sur le premier acompte suivant la parution de l’index correspondant.

### 3.5.7 - Application de la taxe à la valeur ajoutée

Les montants des sommes versées aux entrepreneurs sont calculés en appliquant les taux de T.V.A. en vigueur lors de l’établissement des pièces de mandatement. Ces montants sont éventuellement rectifiés en vue de l’établissement du décompte général en appliquant les taux de T.V.A. en vigueur lors des encaissements.

## 3.6 - Paiement des cotraitants et des sous-traitants

### 3.6.1 - Désignation de sous-traitants en cours de marché

L’avenant ou l’acte spécial précise tous les éléments contenus dans la déclaration prévue à l’article 4.1 du C.C.A.G.

Il indique, en outre, pour les sous-traitants bénéficiant du paiement direct :

- les renseignements mentionnés à l’article 11.7 du C.C.A.G. ;

- la personne habilitée à donner les renseignements prévus à l’article 108 du Code des Marchés Publics ;

- le comptable assignataire des paiements ;

- le compte à créditer.

### 3.6.2 - Modalités de paiement direct

### 3.6.2.1 - Cotraitants

La signature du projet de décompte par le mandataire vaut, pour chaque cotraitant solidaire, acceptation par celui-ci de la somme à payer éventuellement à chacun des entrepreneurs solidaires, compte tenu des modalités de paiement prévues dans le marché.

### 3.6.2.2 - Sous-traitants

Pour les sous-traitants, le titulaire joint en double exemplaire au projet de décompte une attestation indiquant la somme à régler par le maître de l’ouvrage à chaque sous-traitant concerné .

Pour les sous-traitants d’un entrepreneur du groupement, l’acceptation de la somme à payer à chacun d’entre eux fait l’objet d’une attestation, jointe en double exemplaire au projet de décompte, signée par celui des entrepreneurs du groupement qui à conclu le contrat de sous-traitance et indiquant la somme à régler par le maître de l’ouvrage au sous-traitant concerné.

Si l’entrepreneur qui a conclu le contrat de sous-traitance n’est pas le mandataire, ce dernier doit signer également l’attestation.

### 3.6.3 - Monnaie de compte du marché

La monnaie de compte du marché est la même pour toutes les parties prenantes (sous-traitants compris).

Les attestations de paiement direct sont dans la même unité que celle retenue pour le titulaire.

# Article 4 - Délai d’exécution

## 4.1 - Délai d’exécution des travaux

Le délai de réalisation de l'ensemble de l’opération est fixé à l'article 1.5 du présent cahier.

Le délai d’exécution des travaux est fixé dans l’ordre de service prescrivant de les commencer.

Un calendrier prévisionnel d'exécution devra être joint par l’Entreprise.

Calendrier détaillé d'exécution :

- Le calendrier détaillé d’exécution est élaboré après consultation des entrepreneurs titulaires des différents lots par le Maître d’Oeuvre.

- Le délai d’exécution commence à courir à la date fixée dans le calendrier détaillé d’exécution.

- Au cours du chantier et avec l’accord des différents entrepreneurs concernés, le calendrier détaillé d’exécution peut être modifié dans la limite du délai de réalisation de l’ensemble du lot fixé à l’article 3 de l’acte d’engagement.

- Le calendrier initial visé en A, éventuellement modifié comme il est indiqué en D, est notifié par un ordre de service à l’entrepreneur.

## 4.2 - Prolongation du délai d’exécution

Les stipulations du CCAG sont seules applicables.

## 4.3 - Pénalités - primes d’avance

### 4.3.1 - Pénalités de retard dans l’exécution des travaux

Les dispositions suivantes sont appliquées, en cas de retard dans l'exécution des travaux, comparativement au calendrier détaillé d'exécution élaboré et éventuellement modifié comme il a été indiqué au 4.1 ci-dessus.

 En cas de retard sur les délais particuliers correspondant aux interventions successives, autres que la dernière.

Du simple fait de la constatation d'un retard par le maître d'œuvre, le titulaire encourt une retenue provisoire journalière de 150.00 €.

Cette retenue est transformée en pénalité définitive et recalculée à la valeur de cette dernière si l'une des deux conditions suivantes est remplie :

- le titulaire n'a pas achevé les travaux lui incombant dans le délai d'exécution;

- le titulaire, bien qu'ayant terminé ses travaux dans le délai, a perturbé la marche du chantier.

### 4.3.2 - Pénalités de retard pour non respect des obligations engendrées par la réglementation SPS

En cas de non-respect des obligations engendrées par la réglementation SPS concernant les délais fixés aux articles 8.1 et 8.4.5 ci-après, l’entrepreneur subit, par jour de retard, une pénalité de 100.00 €, sans mise en demeure préalable.

### 4.3.3 - Pénalités pour absence aux réunions

Les comptes-rendus de chantier valent convocation des entreprises dont la présence est requise. Les rendez-vous de chantier sont fixés par le maître d'œuvre.

En cas d'absence à la réunion de chantier le titulaire encourt, sans mise en demeure préalable une pénalité fixée à 100,00 € et 50,00 € pour retard.

### 4.3.4 - Pénalités diverses

En réunion de chantier, l'entrepreneur qui perturbe la réunion de chantier notamment par l'utilisation du téléphone portable, une pénalité fixée à 100,00 €.

### 4.3.5 - Primes d’avance

Sans objet.

## 4.4 - Repliement des installations de chantier et remise en état des lieux

Les stipulations du CCAG sont seules applicables

## 4.5 - Délai et retenues pour remise des documents fournis après exécution

En cas de retard dans la remise des plans et autres documents à remettre après exécution par l’entrepreneur conformément à l’article 40 du C.C.A.G., une retenue égale à 80 euros est opérée, dans les conditions stipulées à l’article 20.5 du C.C.A.G., sur les sommes dues à l’entrepreneur.

# Article 5 - Clauses de financement et de sûreté

## 5.1 - Retenue de garantie

Une retenue de 5.00 % est prélevée sur le montant de chaque acompte payé au titulaire.

Cette retenue est restituée à l’expiration de la période de garantie de l’ensemble des travaux conformément à l’article 44.1 du C.C.A.G. La retenue de garantie peut être remplacée au gré du titulaire par une garantie à première demande ou, si les deux parties en sont d’accord, par une caution personnelle et solidaire dans les conditions prévues à l’article 102 du Code des Marchés Publics.

La personne responsable du marché conserve la liberté d’accepter ou non les organismes apportant leur garantie.

La garantie à première demande ou la caution doit être constituée en totalité au plus tard à la date à laquelle le titulaire remet la demande de paiement correspondant au premier acompte, sinon, la retenue de garantie correspondant à l’acompte est prélevée, et le titulaire perdra, jusqu’à la fin du marché, la possibilité de substituer une garantie à première demande ou une caution à la retenue de garantie.

La retenue de garantie est remboursée, ou les personnes ayant accordé leur caution ou leur garantie à première demande sont libérées dans les conditions prévues à l’article 103 du Code des Marchés Publics.

## 5.2 - Avance

Sauf refus du titulaire une avance  sera versée dans les conditions prévues à l’Article 87 du Code des Marchés Publics.

Cette avance forfaitaire sera de 5 % du montant TTC du marché.

Le titulaire devra fournir la garantie à la première demande prévue à l’Article 105 du Code des Marchés Publics couvrant la totalité de l’avance forfaitaire.

## 5.3 - Avance facultative

Sans objet.

# Article 6 - Provenance, qualité, contrôle et prise en charge des matériaux et produits

## 6.1 - Provenance des matériaux et produits

Le cahier des clauses techniques particulières (CCTP) fixe la provenance des matériaux, produits et composants de construction dont le choix n’est pas laissé à l’entrepreneur ou n’est déjà pas fixé par les pièces générales constitutives du marché, ou déroge aux dispositions desdites pièces.

## 6.2 - Mise à disposition de carrières ou lieux d’emprunt

Sans objet.

## 6.3 - Caractéristiques, qualités, vérifications, essais et épreuves des matériaux et produits

### 6.3.1 - Essais sur le chantier de qualité des matériaux

Le cahier des clauses techniques particulières (CCTP) définit les éventuels compléments et dérogations à apporter aux dispositions du C.C.A.G. et du C.C.T.G. concernant les caractéristiques et qualités des matériaux, produits et composants de construction à utiliser dans les travaux, ainsi que les modalités de leurs vérifications, essais et épreuves, tant qualitatives que quantitatives, sur le chantier.

### 6.3.2 - Essais avant livraison sur le chantier de qualité des matériaux

Sans objet.

### 6.3.3 - Autres essais de qualité des matériaux

Le maître d’œuvre peut décider de faire exécuter des essais et vérifications en sus de ceux définis par le marché :

- s’ils sont effectués par l’entrepreneur, ils sont rémunérés par l’application d’un prix de bordereau ;

- s’ils sont effectués par un tiers, ils sont rémunérés par le maître de l’ouvrage.

# Article 7 - Implantation des ouvrages

A la charge de l’entrepreneur.

# Article 8 - Préparation, coordination et exécution des travaux

## 8.1 - Période de préparation - Programme d’exécution des travaux

Il est fixé une période de préparation, par dérogation à l’article 28.1 du C.C.A.G., de 1 mois, non incluse dans le délai d’exécution global des travaux.

L’entrepreneur doit dresser un programme d’exécution assorti du projet des installations de chantier et des ouvrages provisoires, conformément à l’article 28.2 du C.C.A.G., et le soumettre au visa du maître d’œuvre dans le délai de 15 jours à compter de la notification de l’ordre de service prescrivant de commencer les travaux .

Il est procédé, au cours de cette période, aux opérations suivantes :

- Elaboration, du calendrier détaillé d'établissement des documents d'exécution, en concertation avec le maître d'œuvre et les entrepreneurs.

- Elaboration, du calendrier détaillé d’exécution visé au 4.1.2  du présent cahier, en concertation avec le maître d'œuvre et les entrepreneurs.

- Par les soins des entrepreneurs :

- Etablissement et présentation au visa du maître d’œuvre du programme d’exécution des travaux, accompagné du projet des installations de chantier et des ouvrages provisoires prescrit par l’article 28.2 du C.C.A.G.

- Etablissement et présentation des plans d’exécution, notes de calcul et études de détail nécessaires pour le début des travaux, dans les conditions prévues à l’article 29 du C.C.A.G. et à l’article 8.2 ci-dessous ;

- Etablissement d’un plan particulier de sécurité et de protection de la santé (PPSPS) après inspection commune organisée par le coordonnateur SPS. Cette obligation est applicable à chaque si procédure ensemblier (cotraitants et sous-traitants).

- Les plans particuliers de sécurité et de protection de la santé doivent être remis au coordonnateur SPS dans un délai de 30 jours maximum à compter du début de la période de préparation ;

- Par les soins du coordonnateur pour la sécurité et la protection de la santé des travailleurs :

- Accueil des entreprises, visite sur le chantier et présentation des mesures de sécurité.

- Inspection commune.

- Remise du P.G.C. pour réalisation du PPSPS.

## 8.2 - Plans d’exécution - Notes de calcul - Etudes de détail

Les plans d’exécution des ouvrages et les spécifications techniques devant être établis par l’entrepreneur sont soumis, avec les notes de calcul correspondantes, au visa du maître d’œuvre. Ces documents sont fournis en trois exemplaires.

Tous les plans d’exécution et notes de calcul doivent être visés par le contrôleur technique tel que mentionné à l’article 1.4 du présent cahier.

## 8.3 - Mesures d’ordre social - Application de la réglementation du travail

La proportion maximale des ouvriers d’aptitudes physiques restreintes, rémunérés au-dessous du taux normal des salaires par rapport au nombre total des ouvriers de la même catégorie employés sur le chantier, ne peut excéder 10 % et le maximum de la réduction possible de leur salaire est fixée à 10 %.

## 8.4 - Installation, organisation, sécurité et hygiène des chantiers

### 8.4.1 - Facilités accordées à l’entreprise pour le chantier

Sans objet.

### 8.4.2 - Installations à réaliser par l’entrepreneur

Voir C.C.T.P.

### 8.4.3 - Transport par voie d’eau

Sans objet.

### 8.4.4 - Emplacements mis à disposition pour déblais

Sans objet.

### 8.4.5 - Sécurité et protection de la santé des travailleurs sur le chantier

A - Principes généraux

La nature et l’étendue des obligations qui incombent au titulaire en application des dispositions du code du travail ne sont pas modifiées par l’intervention du coordonnateur en matière de sécurité et de protection de la santé des travailleurs, désigné dans le présent marché sous le nom de "coordonnateur SPS".

L'entrepreneur qui, pour son intervention, a déplacé un dispositif de sécurité collectif, a l'obligation et la charge de la remettre en place immédiatement.

Les dispositifs de sécurité mis en place par un entrepreneur pour son intervention personnelle (échafaudage de façade, filet de protection, etc.) ne peuvent être déplacés ou modifiés que par celui-ci.

Ces installations restent sur le chantier tant qu'elles sont nécessaires à un corps d'état quelconque dans la limite des calendriers contractuels.

B - Autorité du coordonnateur SPS

Le coordonnateur SPS doit informer le maître d’ouvrage et le maître d’œuvre sans délai, et par tous moyens, de toute violation par les intervenants, y compris les entreprises, des mesures de coordination qu’il a définies, ainsi que des procédures de travail et des obligations réglementaires en matière de sécurité et de protection de la santé des travailleurs sur les chantiers.

En cas de danger(s) grave(s) et imminent(s) menaçant la sécurité ou la santé d’un intervenant ou d’un tiers (tels que chute de hauteur, ensevelissement ...), le coordonnateur SPS doit prendre les mesures nécessaires pour supprimer le danger. Il peut, à ce titre, arrêter tout ou partie du chantier.

La notification de ces arrêts et des mesures préconisées est consignée au Registre Journal de la Coordination. Les reprise, décidées par le maître de l'ouvrage, après avis du coordinateur SPS, sont également consignées dans le registre journal.

C - Moyens donnés au coordonnateur SPS

C.1 Libre accès du coordonnateur SPS

Le coordonnateur SPS a libre accès au chantier.

C. 2 Obligations du titulaire

Le titulaire communique directement au coordonnateur SPS :

- la liste tenue à jour des personnes qu’il autorise à accéder au chantier.

- dans les 5 jours qui suivent le début de la période de préparation, les effectifs prévisionnels affectés au chantier.

- les noms et coordonnées de l’ensemble des sous-traitants quel que soit leur rang. Il tient à sa disposition leurs contrats.

- tous les documents relatifs à la sécurité et à la protection de la santé des travailleurs demandés par le coordonnateur.

- la copie des déclarations d’accident du travail.

Le titulaire s’engage à respecter les modalités pratiques de coopération entre le coordonnateur SPS et les intervenants, définies dans le document visé à l’article 2.A du présent C.C.A.P.

Le titulaire informe le coordonnateur SPS :

- de toutes les réunions qu’il organise lorsqu’elles font intervenir plusieurs entreprises et lui indique leur objet.

- de ses interventions au titre de la garantie de parfait achèvement, si le coordonnateur exerce une mission pendant cette période .

Le titulaire donne suite, pendant toute la durée de l’exécution de ses prestations, aux avis, observations ou mesures préconisées en matière de sécurité et de protection de la santé des travailleurs par le coordonnateur SPS. Tout différend entre le titulaire et le coordonnateur SPS est soumis au  maître d’ouvrage.

A la demande du coordonnateur SPS le titulaire vise toutes les observations consignées dans le registre journal.

D - Obligations du titulaire vis à vis de ses sous-traitants

Le titulaire s’engage à introduire dans les contrats de sous-traitance les clauses nécessaires au respect des prescriptions de la loi n° 93-1418 du 31 décembre 1993.

### 8.4.6 - Signalisation du chantier et protections

Conforme au C.C.T.P.

### 8.4.7 - Réglementations particulières

Sans objet.

### 8.4.8 - Restriction des communications

Sans objet.

### 8.4.9 - Clauses diverses concernant le chantier

Aucune stipulation particulière

### 8.4.10 - Utilisation des voies publiques

La remise en état suite à toute dégradation de la voie publique par l'entreprise sera à la charge de celle-ci.

## 8.5 - Garde du chantier en cas de défaillance d’un entrepreneur

Si le marché relatif à un lot est résilié par application des articles 47 ou 49 du C.C.A.G., le maître d’ouvrage peut faire appel à un des autres entrepreneurs titulaires d’un ou plusieurs autres lots de l’opération pour assurer la garde des ouvrages, approvisionnements et installations réalisés par l’entrepreneur défaillant, et ce jusqu’à la désignation d’un nouvel entrepreneur.

Les dépenses justifiées entraînées par cette garde ne sont pas à la charge de l’entrepreneur retenu pour cette mission.

## 8.6 - Clauses spécifiques relatives à l’organisation, l’hygiène, les conditions d’exécution ou la sécurité des travaux

Sans objet.

# Article 9 - Contrôles et réception des travaux

## 9.1 - Essais et contrôles des ouvrages

Le Maître d'œuvre se réserve le droit de faire exécuter des sondages pour contrôle de conformité et contrôle de compactage et d'épaisseur de matériaux par l'entrepreneur en charge de l'exécution de ces dits travaux.

## 9.2 - Réception

Les stipulations du CCAG sont applicables, compte tenu des compléments suivants :

Par dérogation aux articles 41.1 à 41.3 du C.C.A.G. :

- La réception a lieu à l’achèvement de l’ensemble des travaux relevant des lots considérés ; elle prend effet à la date de cet achèvement ;

- L’entrepreneur avise le pouvoir adjudicateur et le maître d’œuvre de la date à laquelle ses travaux sont ou seront considérés comme achevés ; le maître d’œuvre a à sa charge de provoquer les opérations de réception lorsque l’ensemble des travaux est achevé.

Postérieurement à cette action, la procédure de réception se déroule simultanément pour tous les lots considérés, comme il est stipulé à l’article 41 du C.C.A.G.

## 9.3 - Mise à disposition de certains ouvrages ou parties d’ouvrages

Sans objet.

## 9.4 - Documents fournis après exécution

Le titulaire remet au maître d'œuvre, en trois exemplaires dont un reproductible un plan de récolement.

## 9.5 - Délais de garantie

Les stipulations du CCAG sont seules applicables.

## 9.6 - Garanties particulières

Sans objet.

## 9.7 – Assurances

Assurance de responsabilité civile pendant et après travaux

- Les titulaires et, le cas échéant, leurs sous-traitants doivent être garantis par une police destinées à couvrir leur responsabilité civile en cas de préjudices causés à des tiers, y compris le maître de l’ouvrage, à la suite de tout dommage corporel, matériel et immatériel consécutif, du fait de l’opération en cours de réalisation ou après sa réception.

Les titulaires doivent fournir une attestation avant la notification du marché, émanant de leur compagnie d’assurance, ainsi que les attestations de leurs sous-traitants, délivrées dans les mêmes conditions. Ils doivent adresser ces attestations au maître de l’ouvrage au cours du premier trimestre de chaque année, pendant toute la durée de leur mission.

Sur simple demande du maître de l’ouvrage, les titulaires doivent justifier à tout moment du paiement de leurs primes ainsi que de celles de leurs sous-traitants.

- Les titulaires doivent être garantis par une police couvrant les responsabilités résultant des principes dont s’inspirent les articles 1792 à 1792-2 et 2270 du Code Civil.

En cas de travaux sur existant, ces garanties doivent impérativement comporter

une clause d’extension, dans les conditions similaires à celles prévues par la loi

du 4 janvier 1978 et par l’annexe I de l’article A 243-1 précitée, aux dommages

consécutifs aux travaux neufs, subis par les parties anciennes de la construction.

# Article dernier - Dérogation aux documents généraux

- L’article 9.2 du présent cahier déroge aux articles 41.1 à 41.3 du C.C.A.G.

MIOS, le …………………….

Le Maître d’Ouvrage,					Lu et accepté,

François CAZIS					Le……………………………..

(signature et cachet de l’entreprise)