Commune de Mios

Marché n°11/2013

RENOVATION D’UN BATIMENT COMMUNAL EN SALLE POLYVALENTE

CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES

C.C.A.P.

La procédure de consultation utilisée est la suivante :

Procédure adaptée en application de l’article 28 du Code des Marchés Publics.

# OBJET DU MARCHE – DISPOSITIONS GENERALES

## Objet du marché

Les stipulations du présent Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP) concernent la rénovation d’un bâtiment communal en salle polyvalente

Les travaux auront une durée maximale de 8 mois, compris la période de préparation.

La description des ouvrages et leurs spécifications techniques sont indiquées dans le Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP).

## Tranches et lots

Les travaux seront répartis en 10 lots selon la numérotation ci-dessous :

1- Gros œuvre

2- Charpente- Couverture-zinguerie

3-Menuiserie extérieure

4- Menuiserie bois

5- Plâtrerie – isolation- plafonds suspendus

6- Electricité

7- Plomberie – sanitaire – VMC -  Climatisation

8 -Peinture - Sols collés

## Maîtrise d’œuvre

Le maître d’œuvre est chargé d’une mission de base au sens du décret n° 93.1268 du 29 Novembre 1993.

Les éléments constitutifs de sa mission sont les suivants :

- ESQ	Esquisse

- APS	Avant projet sommaire

- APD	Avant projet définitif

- PRO	Projet de conception générale

- ACT	Assistance passation des contrats de travaux

- VISA	Visa des études d’exécution

- DET	Direction de l’exécution des contrats de travaux

- AOR	Assistance opérations de réception

## Contrôle Technique

L’ouvrage à réaliser est soumis au contrôle technique. Le bureau de contrôle chargé de cette mission est APAVE

## Coordination en matière de sécurité et de protection de la santé des travailleurs

L’ouvrage à réaliser est soumis au contrôle d’un coordonnateur SPS.

Cette mission a été confiée à FORSECO.

# PIECES CONSTITUTIVES DU MARCHE

## Pièces particulières

- Acte d’engagement (AE)

- la décomposition du prix global et forfaitaire (DPGF)

- Présent Cahier des Clauses Administratives Particulières  (CCAP)

- Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP) assorti des plans représentant les ouvrages à exécuter dont la liste est donnée dans la Nomenclature des Pièces du Dossier

- Notice de sécurité

- Rapport initial de contrôle technique

- Le Plan Général de  Coordination simplifié sécurité protection de la santé

- Le planning prévisionnel des travaux

## Pièces générales

Les documents applicables sont ceux en vigueur au premier jour du mois d’établissement des prix, tel que ce mois est défini au 3.f :

Cahier des Clauses Techniques Générales (CCTG) applicables aux marchés privés de travaux.

Fascicules du CPC applicables aux marchés de travaux publics relevant des services du Ministère en charge de l’équipement, de l’aménagement du territoire et des transports.

Cahier des Clauses Administratives Générales (CCAG), applicable aux marchés publics de travaux, approuvé par le décret n° 76-87 du 21 Janvier 1976 et l’ensemble des textes qui l’ont modifié.

Cahier des Clauses Spéciales des Documents Techniques Unifiés (CCS/DTU) énumérés à l’annexe n°1 de la circulaire du Ministère de l’Economie et des Finances relative au Cahier des Clauses Administratives Spéciales des marchés publics de travaux de bâtiment, compte tenu des modification qui leur sont apportées par l’Annexe 2 de ladite circulaire.

# PRIX ET REGLEMENT DES COMPTES

Les prix du présent marché sont établis hors TVA

## Répartition des paiements

L’acte d’engagement indique ce qui doit être réglé respectivement à l’entrepreneur mandataire, ses cotraitants et leurs sous-traitants éventuels.

## Contenu des prix, mode d’évaluation des ouvrages

Les prix du marché sont hors TVA et sont réputés comprendre :

- toutes les prescriptions précisées à l’article 10.11 du CCAG

- les sujétions entraînées par l’exécution simultanée des travaux d’autres corps d’état

- les travaux de raccordement aux réseaux existants, les incidences éventuelles de voirie pour clôture de chantier et remise en état

- les incidences considérées comme normalement prévisibles, relatives aux intempéries et autres phénomènes naturels indiqués ci-après tant qu’ils ne dépassent pas les intensités et éventuellement les durées limites ci-après.

- les sujétions qu’est susceptible d’entraîner l’exécution simultanée des ouvrages ci-après extérieurs au présent marché : voirie extérieure en périphérie du chantier.

## Prestations comportant un délai important de fabrication ou de stockage en usine

Sous réserve de la production des documents justifiant qu’il est devenu propriétaire des matériels ou éléments de matériels pris en compte et qu’il les a effectivement payés, l’entrepreneur pourra faire figurer dans un projet de décompte :

Pour les éléments de matériels approvisionnés en usine à 100 %, 50% de la valeur « fourniture » des matériels correspondants.

Pour les matériels et éléments d’ouvrage dont la fabrication en usine est terminée à 100 %, 50 % de leur valeur « fourniture ».

## Approvisionnement

Pour l’application de l’article 3.d ci-dessus, il est précisé que les approvisionnements figurant aux décompositions des prix globaux forfaitaires, peuvent figurer dans les décomptes mensuels.

Sous réserve de la production des documents justifiant qu’il a acquis en toute propriété et effectivement payé les matériels pris en compte, l’entrepreneur peut faire figurer dans un projet de décompte, 50% du prix des matériaux approvisionnés sur le chantier en vue de l’exécution des travaux.

Les approvisionnements ne sont pris en compte que s’ils sont lotis de telle manière que leur destination ne fasse aucun doute et qu’ils puissent être facilement contrôlés.

## Variation des prix

Les prix sont fermes, non actualisables, non révisables.

Mois d’établissement des prix du marché : Mars 2013

## Règlement des comptes du titulaire

### Contenu de la demande de paiement

La demande de paiement est datée. Elle mentionne les références du marché ainsi que, selon le cas :

- le nom ou la raison sociale du créancier ;

- le cas échéant, la référence d'inscription au répertoire du commerce ou des métiers ;

- le cas échéant, le numéro de SIREN ou de SIRET ;

- le numéro du compte bancaire ou postal ;

- le numéro du marché ;

- la date et la nature des prestations exécutées ;

- la désignation de l'organisme débiteur

- les prix forfaitaires peuvent être fractionnés, si la prestation ou la partie de prestation à laquelle le prix se rapporte n'est pas achevée. Il est alors compté une fraction du prix égale au pourcentage d'exécution de la prestation conformément à la décomposition des prix du marché;

- l'évaluation du montant, en prix de base de la fraction de la rémunération initiale à régler compte tenu des prestations effectuées ;

les pénalités éventuelles pour retard de présentation par le maître d'œuvre des documents d'étude et calculées conformément à l'article 5 du présent C.C.A.P.

- le montant des prestations admises, établi conformément aux stipulations du marché,  hors TVA;

- le taux et le montant de la TVA ;

- les montants et taux de TVA légalement applicables ou le cas échéant le bénéfice d'une exonération ;

- le montant total TTC des prestations exécutées ;

- la date de facturation.

- en cas de groupement conjoint, pour chaque opérateur économique, le montant des prestations effectuées par l'opérateur économique ;

- en cas de sous-traitance, la nature des prestations exécutées par le sous-traitant, leur montant total hors taxes, leur montant TTC ainsi que, le cas échéant, les variations de prix établies HT et TTC ;

Le paiement des prestations sera déclenché dès que le maître d’œuvre aura contrôlé le service fait et les factures puis les aura transmises au pouvoir adjudicateur pour mandatement.

Le paiement des entreprises s’effectuera suivant les règles de la comptabilité publique dans le délai global de paiement de 30 jours après réception de leur situation au siège du Maître d’œuvre pour visas, qui devra être transmise au Maître d’Ouvrage sous huit jours maximum.

# DELAIS D’EXECUTION DES TRAVAUX – PENALITES DE RETARD

Les stipulations correspondantes pour le délai d’ensemble figurent dans l’acte d’engagement (rappel du délai global : 7 mois + 1 mois de préparation).

## Calendrier général détaillé d’exécution

Il est établi par l'entreprise titulaire du marché.

Il met en évidence :

- les tâches à accomplir pour exécuter l’ensemble des ouvrages et l’enchaînement de ces tâches,

- pour chacune des tâches, la durée et les dates au plus tôt et au plus tard de début, de fin ainsi que les marges disponibles pour leur exécution,

- les tâches qui conditionnent le délai global d’exécution.

## Pénalités pour retard – Primes d’avance

Toutes les pénalités sont encourues sur simple constatation du retard par rapport au calendrier détaillé d’exécution des travaux visé à l’article 4.

### Retard sur délai global

Les stipulations du CCAG sont seules applicables.

### Retards sur délais intermédiaires

Des retenues sont appliquées en cas de retard  dans l’exécution en cours de travaux par rapport aux dates correspondant aux tâches critiques telles qu’elles figurent au calendrier général détaillé d’exécution visé à l’article 4.

Ces retenues sont transformées en pénalités définitives si l’une des deux conditions suivantes est remplie :

- Ou l'entrepreneur n’a pas achevé les travaux dans le délai d’ensemble figurant dans l’A.E.

- Ou l'entrepreneur bien qu’ayant terminé les travaux dans ce délai a provoqué des retards dans l’exécution des ouvrages visés à l’article 3.b. à réaliser simultanément.

Elles sont cumulables avec la pénalité prévue par les stipulations du CCAG.

Le montant fixé par jour calendaire des retenues (ou pénalités) pour retard intermédiaire est égal à 0.2% du montant H.T. du marché de l’entrepreneur responsable. Les pénalités appliquées ne pourront pas dépasser 5% du montant du lot ou des lots assumés par une entreprise.

## Délais et retenues pour remise des documents

Les plans et autres documents à fournir pendant la durée du chantier devront être remis au maître d’œuvre 5 jours au plus tard après la demande écrite.

Les plans et autres documents à fournir après réception par l’entrepreneur conformément à l’article 40 du CCAG devront être remis au maître d’œuvre 15 jours au plus tard après la notification de la décision de réception des travaux.

En cas de retard, une retenue de 30 € par jour calendaire sera opérée, dans les conditions stipulées à l’article 20.6 du CCAG sur les sommes dues à l’entrepreneur.

# CLAUSES DE FINANCEMENT ET DE SURETE

## Retenue de Garantie. Garantie à première demande. Caution

Une retenue de garantie, limitée à 5 % du montant du marché, sera appliquée sur les situations et mémoires.

Cette retenue de garantie peut être remplacée par une garantie à première demande, ou par une caution personnelle et solidaire.

Cette garantie, ou cette caution bancaire, devront être constituées en totalité au plus tard à la date à laquelle l’entrepreneur transmettra sa demande de paiement correspondant à la première situation.

En cas d’avenant, elle sera complétée dans les mêmes conditions.

La retenue de garantie sera remboursée, ou la caution levée au plus tard un mois après expiration du délai de garantie de parfait achèvement (12 mois).

# PROVENANCE, QUALITE, CONTROLE ET PRISE EN CHARGE DES MATERIAUX ET PRODUITS

## Caractéristiques, qualités, vérifications, essais et épreuves des matériaux et produits

Le CCTP définit les compléments à apporter aux dispositions du CCAG et du CCTG concernant les caractéristiques et qualités des matériaux, produits et composants de construction à utiliser dans les travaux, ainsi que les modalités de leurs vérifications, essais et épreuves, tant qualitatives que quantitatives sur le chantier. Sauf accord intervenu entre le maître d’œuvre et l’entrepreneur sur les dispositions différentes, les vérifications de qualité seront assurées par un laboratoire ou un organisme de contrôle proposé par le maître d’œuvre.

Le maître d’ouvrage, sur proposition du maître d’œuvre, peut décider de faire exécuter des essais et vérifications en sus de ceux définis par le marché

- s’ils sont effectués par l’entrepreneur, ils lui seront rémunérés par application d’un prix de bordereau

- s ‘ils sont effectués par un tiers, ils seront réglés par le maître d’ouvrage.

### Prise en charge, manutention et conservation par l’entrepreneur des matériaux et produits fournis par le maître de l’ouvrage.

Le CCTP désigne les matériaux, produits et composants de construction qui seront fournis par le maître de l’ouvrage et précise les lieux et cadences de leur prise en charge, ou de leur réception par l’entrepreneur, ainsi que les modalités de leur manutention et leur conservation à assurer par l’entrepreneur.

Ces opérations feront l’objet d’une rémunération spéciale de l’entrepreneur :

- sur prix unitaires portés au bordereau des prix, ou

- sur prix forfaitaires portés à l’état des prix forfaitaires.

# IMPLANTATION DES OUVRAGES

## Piquetage spécial des ouvrages souterrains ou enterrés

Les conduites, canalisations et gaines existantes aux abords du chantier seront repérées avec des jalons visibles. L’entrepreneur du lot 01 devra demander au préalable aux services concessionnaires locaux l’implantation et le repérage de leurs réseaux et lignes (réseaux eaux pluviales, eaux usées, lignes électriques, de télécommunication, câbles et réseau eau potable).

# PREPARATION, COORDINATION ET EXECUTION DES TRAVAUX

## Période de préparation, programme d’exécution des travaux.

Il est fixé une période de préparation, qui est comprise dans le délai d’exécution global. Sa durée est fixée à trente (30) jours à compter du début du délai.

Il est procédé, au cours de cette période, aux opérations suivantes à la diligence respective des parties contractantes :

Par les soins du maître d’ouvrage :

- recueil et communication de toutes les informations disponibles dépendant du maître de l’ouvrage ou de tierces personnes, sur la nature et la position des ouvrages souterrains ou enterrés tels que canalisations, câbles, cuves etc… situés au droit ou au voisinage du terrain d’assiette du chantier.

- désignation des facilités données pour l’installation de chantier des entrepreneurs qui concernent :

Les emplacements mis gratuitement à la disposition des entreprises pour leurs installations de chantier et dépôts provisoires de matériels et matériaux, ainsi que les conditions s’y rapportant,

- les installations, matériels, fluides et énergie mis à la disposition des entreprises pour l’exécution des travaux, ainsi que les conditions s’y rapportant,

- les installations dont l’établissement et l’entretien sont pris en charge par le maître de l’ouvrage.

- désignation des dispositions particulières, visées à l’article 34.2 du CCAG, à respecter par l’entrepreneur mandataire en ce qui concerne les voies publiques telles qu’itinéraires obligatoires, limitations de charge ou de vitesse, périodes d’interdiction …

### Par les soins du maître d’œuvre :

- présentation récapitulative des plans de la phase DCE et des notes de calculs nécessaires pour le début des travaux, dans les conditions prévues à l’article 8.b. ci-après.

### Par les soins de l'entrepreneur :

- établissement et présentation des plans d’exécution, notes de calculs et plans de détail d’atelier ou de chantier, nécessaires pour le début des travaux.

- réalisation des installations de chantier ; fourniture et pose, à la charge de l’entrepreneur, d’un panneau de chantier et de son support, suivant le modèle fourni par le maître d’œuvre et accepté par le maître d’ouvrage, le lieu d’implantation étant fixé par le maître de l’ouvrage.

- élaboration du calendrier général détaillé d’exécution visé à l’article 4.

## Plans d’exécution, notes de calculs, études de détails

Le maître d’œuvre n’est pas chargé d’établir les plans de détail d’exécution et notes de calculs des lots techniques.

Ces documents sont établis par l'entrepreneur et les montants correspondants réputés inclus dans son offre. Ils seront soumis au visa de l’équipe de maîtrise d’œuvre.

## Mesures d’ordre social. Application de la réglementation du travail

La proportion maximale des ouvriers étrangers par rapport au nombre total des ouvriers employés sur le chantier sera celle prévue par la réglementation en vigueur pour le lieu d’exécution des travaux.

La proportion maximale des ouvriers d’aptitude physique restreinte rémunérés au-dessous du taux normal des salaires par rapport au nombre total des ouvriers de la même catégorie employés sur le chantier ne peut excéder dix pour cent (10%).

## Organisation, hygiène et sécurité des chantiers

L’installation de chantier des entreprises bénéficie des facilités données par le maître d’ouvrage selon les dispositions prévues à l’article 8 ci-dessus.

Le maître d’œuvre se réserve un droit de contrôle sur les installations complémentaires réalisées par l’entrepreneur.

Les installations de chantier seront conformes au PGCSPS.

### Sécurité et hygiène du chantier

L’entrepreneur doit prendre sur le chantier toutes les mesures d’ordre, de sécurité et d’hygiène, telles que précisées aux articles 31.41 et 31.42 du CCAG et aux articles 10 à 13 de la Section I du décret n° 77 996 du 19 Août 1977 du Code du Travail.

L’entrepreneur a connaissance et fera application de :

- la loi n° 93.1418 du 31 décembre 1993

- du décret n° 94.1159 du 26 décembre 1994

- de l’arrêté du 7 mars 1995 (article 236.2du code du travail : déclaration préalable hygiène et sécurité du travail).

Un coordonnateur SPS a été désigné par le maître d’ouvrage. Il s’agit de FORSECO.

Les installations de chantier seront conformes au PGCSPS.

La signalisation des chantiers dans les zones intéressant la circulation sur la voie publique : se reporter aux directives de la Mairie de Mios.

En ce qui concerne l’usage des voies publiques, les dispositions particulières visées à l’article 34 du CCAG qui sont à respecter par l’entrepreneur mandataire pour les transports routiers ou pour les circulations d’engins exceptionnels nécessités par les travaux, font l’objet des indications portées à l’article 8.a. ci-dessus.

# CONTROLE ET RECEPTION DES TRAVAUX

## Essais et contrôle des ouvrages en cours de travaux

Les essais et contrôle d’ouvrages ou parties d’ouvrages prévus par les fascicules du CCTP ainsi que les documents techniques COPREC seront exécutés, conformément aux instructions des dits documents techniques, par autocontrôle, par des tiers intervenant pour le compte de l’entrepreneur, par le contrôleur technique ou par le maître d’œuvre.

Les dispositions du 3 de l’article 24 du CCAG relatives aux essais et vérifications à effectuer sur les matériaux et produits sont applicables à ces essais et contrôles.

Le maître d’œuvre se réserve le droit de faire effectuer des essais et contrôles en sus de ceux définis par le marché :

- s’ils sont effectués par l’entrepreneur, ils sont rémunérés soit en dépenses contrôlées, soit par application d’un prix de bordereau

- s’ils sont effectués par un tiers, ils sont rémunérés par le maître de l’ouvrage.

## Réception

La réception des ouvrages ne peut être prononcée que sous réserve de l’exécution concluante des épreuves et essais de bon fonctionnement définis au CCTP, notamment après réalisation des essais et fourniture des documents COPREC, et après la levée de tous les avis défavorables ou suspendus du Bureau de Contrôle.

## Essais pour la vérification des résultats

Les essais sont effectués à l’initiative de l’entrepreneur au plus tard dix mois après la réception des installations, le maître d’ouvrage étant averti, au plus tard la veille, du début de la réalisation des essais.

Dans le cas ou les essais ne seraient pas réalisés dans le délai prescrit, le pouvoir adjudicateur peut les faire exécuter aux frais de l’entrepreneur.

Dans le cas ou les résultats ne sont pas satisfaisants, l’entrepreneur, conformément au § 41.6 du CCAG, doit remédier aux imperfections constatées ou faire la preuve que la non obtention du résultat est imputable à une cause indépendante de son installation.

Le cautionnement est restitué ou la caution qui le remplace est libérée si les résultats des essais sont satisfaisants.

## Documents fournis après exécution

Les modalités de présentation des documents à fournir après réception ne font l’objet d’aucune stipulation particulière.

## Délai de garantie

Le délai de garantie ne fait l’objet d’aucune stipulation particulière : parfait achèvement : 1 an, bon fonctionnement : 2 ans.

## Assurances

Dans un délai de quinze (15) jours à compter de la notification du marché et avant tout commencement d’exécution, l’entrepreneur ainsi que les cotraitants, doivent justifier qu’ils sont titulaires :

- d’une assurance garantissant les tiers en cas d’accidents ou de dommages causés par l’exécution des travaux

- d’une assurance couvrant les responsabilités résultant des principes dont s’inspirent les articles 1792 à  1792-3 et 2270 du Code Civil.

Ces attestations devront être également fournies au maître d’œuvre à la date de réception des travaux.

Aucun règlement, aucun remboursement de retenue de garantie ou de cautionnement, aucune main-levée de caution ne peuvent avoir lieu sans une attestation de la compagnie d’assurance intéressée certifiant que l’entrepreneur a réglé les primes d’assurances afférentes aux polices mentionnées ci-avant, ainsi que les frais de contrôle qui le cas échéant lui incombent.

Le maître d’ouvrage se réserve le droit, sans préjudice, de l’application des dispositions de l’article 49 du CCAG, de payer directement les primes d’assurance et d’en imputer le montant sur les sommes dues à l’entrepreneur.

# DEROGATIONS AUX DOCUMENTS GENERAUX

Les dérogations apportées aux documents généraux et normes françaises homologuées sont explicitées dans les articles désignés ci-après du CCAP et du CCTP :

Dérogation à l’article 11.3 du CCAG résultant de l’article 3.3.4. du CCAP.